## Примерный план мероприятий

первичной профсоюзной организации по подготовке, ведению

переговоров и заключению коллективного договора

(дополнительного соглашения к коллективному договору)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроквыполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| 1. | Включение в план работы первичной профсоюзной организации мероприятия по подготовке проекта коллективного договора (дополнительного соглашения к коллективному договору) | В год разработки | Председатель первичной профсоюзной организации |  |
| 2. | Рассмотрение на заседании профкома (собрании) вопроса о направлении требования нанимателю о проведении переговоров | За 3 – 4 месяца до окончания срока действия колдоговора | Председатель первичной профсоюзной организации |  |
| 3. | Проведение разъяснительной работы в организации, ее структурных подразделениях | За 2 – 3 месяца до окончания срока действия колдоговора | Члены профкома, цехкома |  |
| 4. | Организация сбора предложений от работников для включения в проект коллективного договора  | За 2 – 3 месяца до окончания срока действия колдоговора | Члены профкома, цехкома |  |
| 5. | Анализ и систематизация поступивших предложений от работников | За 2 – 3 месяца до окончания срока действия колдоговора | Члены профкома, члены комиссии от профсоюза (далее – члены комиссии) |  |
| 6. | Подготовка проекта коллективного договора (дополнительного соглашения к коллективному договору) | За 2 – 3 месяца до окончания срока действия колдоговора | Члены профкома, комиссии |  |
| 7 | Доведение подготовленного проекта коллективного договора (дополнительного соглашения к коллективному договору) до сведения каждого работника | В течение 5 рабочих дней после принятия соответству-ющего решения | Члены профкома, цехкома |  |
| 8. | Обсуждение работниками проекта коллективного договора (дополнительного соглашения к коллективному договору) | За 2 – 3 месяца до окончания срока действия колдоговора | Члены профкома, комиссии |  |
| 9. | Доработка проекта коллективного договора (дополнительного соглашения к коллективному договору) по результатам обсуждения  | За 1 – 2 месяца | Члены профкома, комиссии |  |
| 10. | Проведение анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности организации, перспектив ее развития (при необходимости) | По мере необходимости | Члены профкома, комиссии |  |
| 11. | Проведение коллективных переговоров по проекту коллективного договора (дополнительного соглашения к коллективному договору) | За 1 – 2 месяца до окончания срока действия колдоговора | Члены комиссии |  |
| 12. | Представление проекта коллективного договора (дополнительного соглашения к коллективному договору) в вышестоящую профсоюзную организацию для проведения анализа (экспертизы) | В течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения | Профком  |  |
| 13. | Подготовка к проведению и проведение собрания (конференции) работников организации для обсуждения и одобрения проекта коллективного договора (дополнительного соглашения к коллективному договору) либо в ином порядке, предусмотренном сторонами | В месяце окончания срока действия предыдущего договора | Профком, члены комиссии |  |
| 14. | Подписание коллективного договора (дополнительного соглашения к коллективному договору) | Не позднее двух недель со дня проведения собрания (конференции) | Уполномоченный от первичной профсоюзной организации |  |
| 15. | Регистрация коллективного договора (дополнительного соглашения к коллективному договору) | В течение месяца после принятия (подписания) | Наниматель, контроль первичной профсоюзной организацией |  |
| 16. | Контроль выполнения коллективного договора | Постоянно | Профком, комиссия, наниматель |  |
| 17. | Подведение итогов выполнения коллективного договора | Полугодие | Профком, комиссия, наниматель |  |

##